## Mapa de Progresso Rede
ATUALIZAÇÃO
|  | 2021-07-04 | 2022-01-14
Mapa de Controle de Progresso
|  |  | Projeto |  |  |  |  | Especificação |  |  |  | Estaca | [5 empty] | Quantidade (m) |  |  |  | 25915.5
Cidade | Tipo | Rua | Projeto | TU | Projeto - Fase | Fase | RIC / LL4 | Método | Material | Diâmetro | Furo | Inícial | Inícial | Final | Final | Nº. Relatório Furo Direcional | RDO | 218071.6 | Mapeamento / Sondagem (10%) | Furo (80%) | Recomposição (10%) | Comissionamento | mês | semana
Cidade | Tipo | Rua | Projeto | TU | Projeto - Fase | Fase | RIC / LL4 | Método | Material | Diâmetro | Furo | Estaca Inicial | Estaca Inicial (Complemento) | Estaca Final | Estaca Final (Complemento) | Nº. Relatório Furo Direcional | RDO | Quantidade (m) | Mapeamento / Sondagem (10%) | Furo (80%) | Recomposição (10%) | Comissionamento | mês | semana | Identif. Furo | Observações

## Mapa de Progresso Ramal+Ligação
PROJETO INTEGRAÇÃO |  |  | ATUALIZAÇÃO
2022-01-18
Mapa de Controle de Progresso
Nota | Endereço | Número | Cidade | Condomínio / Bairro | RIC / LL4 | ML / LO | Fase | Pacote |  | Especificação |  | Nº Ordem de Ramal | Quantidade (un) | Execução |  |  | mês | semana |  | Nº Nota de Serviço de Ligação | Quantidade (un) | Execução |  |  |  | mês | semana |  | CLASSIFICAÇÃO
[9 empty] | Método | Material | Diâmetro |  | 4366 | Furo (80%) | Teste (10%) | Recomposição (10%) | mês | semana |  |  | 4277 | Vistoria (15%) | Interna (45%) | Ligação (20%) | Recomposição (20%) |  |  |  | Vistoria | Interna | Ramal | Ligação
Nota | Endereço | Número | Cidade | Condomínio / Bairro | RIC / LL4 | ML / LO | Fase | Pacote | Método | Material | Diâmetro | Nº Ordem de Ramal | Quantidade Ramal (un) | Furo (80%) | Teste (10%) | Recomposição (10%) | mês (Ramal) | semana (ramal) | VAGO | Nº Nota de Serviço de Ligação | Quantidade Ligação (un) | Vistoria (15%) | Interna (45%) | Ligação (20%) | Recomposição (20%) | mês (ligação) | semana (ligação) | a | Vistoria | Interna | Ramal | Ligação